## Sheet1
附件：
2022年梅州市梅县区民办学校义务教育阶段 招生工作日程安排
时间 | 工作内容 | 责任主体
5月初 | 印发《2022年梅州市梅县区民办学校义务教育阶段招生入学工作实施方案》 | 梅县区教育局
5月13日前 | 1、各民办学校制定招生工作方案，报区教育局审批 | 梅县区教育局、各民办学校
2、各民办学校制定详细的学生登记、注册等环节的疫情防控工作实施方案，报区教育局招生入学工作领导小组疫情防控组（设在保健所）审核
5月18日前 | 各民办学校制作招生简章及公告，报区教育局备案 | 各民办学校
5月23日前 | 各民办学校发布招生简章及公告 | 各民办学校
| 公布各民办学校基本信息、行政许可信息、招生计划、招生咨询电话等 | 梅县区教育局
5月23日起 | 各民办学校收集免摇号资格人员名单 | 各民办学校
2022-05-31 | 各民办学校公示具有免摇号资格人员名单（公示时间不少于5个工作日） | 各民办学校
6月15-21日 | 民办小学网上统一报名 | 梅县区教育局、各民办学校
6月22-24日 | 民办小学报名资格审查 | 梅县区教育局、各民办学校
6月25-27日 | 民办小学初审不通过的学生网上修改补充材料 | 梅县区教育局、各民办学校
7月8日前 | 民办学校收集公示无异议后的本校具有免摇号资格的人员名单（附相关证明材料、自愿报读民办学校承诺书等），报区教育局复核 | 梅县区教育局、各民办学校
7月4-10日 | 民办初中网上统一报名 | 梅县区教育局、各民办学校
2022-07-11 | 公示民办学校免摇号录取人员名单（公示时间不少于5个工作日） | 梅县区教育局
7月12-15日 | 民办初中报名资格审查 | 梅县区教育局、各民办学校
7月16-18日 | 民办初中初审不通过的学生网上修改补充材料 | 梅县区教育局、各民办学校
2022-07-20 | 向社会公布免摇号录取人员名单、网上报名总人数、通过报名资格审查名单，确认直接录取或参与电脑随机摇号的资格 | 梅县区教育局
2022-07-25 | 根据招生计划及网上报名情况制定电脑随机摇号工作具体方案 | 梅县区教育局
2022-07-29 | 组织实施电脑随机摇号并公布录取名单 | 梅县区教育局
8月1-2日 | 比对公办录取及民办录取名单，将结果下发至公办学校 | 梅县区教育局、各公办学校
8月3-4日 | 1、学生到被录取的民办学校办理报到注册手续 | 各民办学校
| 2、因特殊原因（个人或家庭重大变故）放弃民办学校学位，但仍需到我区公办学校就读的学生，须在此时间内向区教育局教育股提交书面申请和相关佐证材料 | 梅县区教育局
2022-08-05 | 各民办学校上报实际注册人数 | 各民办学校
8月5-12日 | 1、若民办学校仍有空余学位，将向社会公开空余名额，在区教育局统一部署下依照规则替补录取 | 梅县区教育局、各民办学校
2、若报名系统内符合条件的补录人数不足，民办学校可向社会招生
2022-08-15 | 民办学校将补录名单报区教育局审核、备案 | 各民办学校
2022-08-17 | 被民办学校补录的学生到公办学校取消报到注册 | 各公办学校
8月下旬 | 统筹安排放弃民办学校学位、仍需到我区公办学校就读的学生入读有空余学位的公办学校 | 梅县区教育局
备注：如需调整时间，将另行通知。