项目支出绩效自评报告

项目名称：梅县区城乡妇女“两癌”免费检查项目

区级项目主管部门：梅州市梅县区卫生健康局

填报人姓名：黄 丽

联系电话：0753-2589931

填报日期：2022年4月22日

一、项目概况

- （一）根据《广东省城乡妇女“两癌”免费检查实施方案（2020-2022年）》和《梅州市梅县区城乡妇女“两癌”免费检查实施方案（2020-2022年）》，对全区17个乡镇、1个办事处和1个高管区进行项目实施达到目标人群全覆盖，对象为全区内35-64岁城乡妇女。2021年专项资金用于城乡妇女“两癌”检查项目需方补助，需方补助包括宫颈HPV检查、TCT检查、病理检查，乳腺临床检查、彩超检查、钼钯X线检查。

（二）全区内35-64周岁的梅县区户籍及粤东粤西粤北地区、江门市的90个欠发达县（市、区）在我区常住的广东户籍妇女，优先保障农村妇女及城市生活困难妇女享受免费检查，10月底前完成当年检查计划。通过项目实施城乡妇女宫颈癌检查早诊率≥90%，城乡妇女乳腺癌检查早诊率≥60%。

- 二、项目执行基本情况

- 项目总预算120.88万元，其中省级资金96万元，市级资金12.44万元，区级资金12.44万元，全部资金及时到位。专项资金用于农村妇女“两癌”检查项目供方和需方补助，供方包括宣教、培训、设备、项目质控等，需方补助包括宫颈HPV检查、TCT检查、病理检查，乳腺临床检查、彩超检查、钼钯X线检查。

- （二）专项资金支出情况：2021年总支出129.82万元，省级资金107万元（其中11万元为省级下拨用于补充2017一2019年的项目资金），市级资金11.41万元，区级资金支出11.41万元，用于全区4856例宫颈癌检查项目妇科检查、HPV、液基细胞学检测（TCT）、阴道镜、宫颈组织病理检查；全区4857例乳腺癌项目临床检查、彩色超声检查、乳腺钼钯检查和乳腺组织病理检查。

- 三、项目绩效目标实现的自我评价

（一）为把项目顺利实施,我区根据省市方案和结合本地实际制订《梅州市梅县区城乡妇女“两癌”免费检查实施方案（2020-2022年》，明确初筛机构和诊断机构，继续采用基层卫生院为初筛机构区级医疗机构为接诊诊断机构的检查机制，制订合理工作流程和安排。为提高技术人员业务水平，我区重点对“两癌”项目管理与技术人员进行理论和临床实践培训，充分利用我院与梅州市人民医院、梅州市妇女儿童医院建立医联体的基础上，采用请进来、送出去等形式，对我区上送的“两癌’专业技术人员省、市级给予免费培训，通过培训有效提高我区两癌技术人员服务水平，确保“两癌”项目目标实现。

（二）2021年我区城乡妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率100.48%，城乡妇女乳腺癌检查目标人群覆盖率100.50%，宫颈癌早期诊断率96.23%，乳腺癌早期诊断率100%，均达到项目指标。

（三）2021年省两癌检查任务4833人，实际宫颈癌检查人数4856人，宫颈癌项目结案4855人，完成率100.48%，HPV检查4856人，阳性人员679人，TCT检测555人，阴道镜检查267人，宫颈病理检查157人，其中查出CIN127人， CIN2-346人，确诊宫颈癌7例，早诊率96.23%，癌前病变和宫颈癌病例已得到有效治疗；乳腺癌项目结案4857人，完成率100.50%，乳腺彩超检查4857人，乳腺彩超检查结果0级、3级及以上共317人，X线钼钯检查308人，乳腺病理检查73例。确诊乳腺癌7例，早诊率100%，我区全面完成2021年省“两癌”检查任务。

- （四）存在问题与建议

- 一是城乡妇女“两癌”筛查虽然早诊率达到96.23%和100%，但仍然有部分筛查阳性人员拒绝进一步诊断，原因可能与18间基层卫生院仅有2间配备阴道镜，而我区又地处山区群众不愿意到区妇保院进行检查；乳腺癌检查项目中有13名彩超阳性人员未进行进一步检查，与2021年我区医疗机构无乳腺X线检查设备有关。建议政府加大对基层医疗机构投入，人才引进和设备配备等。2022年区妇保院将开展乳腺X线检查项目，做到为乳腺超声阳性人员即时进行乳腺X线等检查，不断提高群众的获得感和幸福感。二是是虽然我区对项目进行大量宣传但部分群众仍意识不强，不愿参加项目检查。建议以政府为主导，相关部门紧密合作，利用多渠道加大对项目工作的宣传力度，提高群众对城乡妇女“两癌”项目的知晓度，从而自觉主动参与项目检查。三是加强“两癌”检查技术人员业务培训，提高技术人员技术水平，更好地为辖区内广大群众提供优质服务。