附件1

2024年梅州市梅县区民办学校义务教育阶段

招生工作日程安排

| 时间 | 工作内容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 5月中下旬 | 印发《2024年梅州市梅县区民办学校义务教育阶段招生入学工作实施方案》 | 区教育局 |
| 5月31日前 | 各民办学校制定招生工作方案，报区教育局审批 | 各民办学校 |
| 6月20日前 | 公布各民办学校义务教育阶段招生计划 | 区教育局 |
|  | 各民办学校发布招生简章及公告 | 各民办学校 |
| 6月底前 | 民办学校公示本校具有免摇号资格人员名单 | 各民办学校 |
| 7月5日前 | 民办学校收集公示无异议后的本校具有免摇号资格人员名单（附相关证明材料、自愿报读民办学校承诺书等），报送区教育局复核 | 区教育局、各民办学校 |
| 7月12日 | 申请捆绑参与民办学校电脑随机摇号的学生到区教育局提交材料 |  |
| 7月12-16日 | 拟报读我区民办学校的学生登录报名系统网上报名 |  |
| 7月17日 | 公示民办学校免摇号录取人员名单 |  |
| 7月18-23日 | 民办学校报名学生资格审查 | 区教育局、各民办学校 |
| 7月24-25日 | 报读民办学校初审不通过的学生网上修改补充材料 |  |
| 7月29日前 | 向社会公布免摇号录取人员名单、网上报名总人数、通过报名资格审查名单，确认直接录取或参与电脑随机摇号的资格 | 区教育局 |
| 7月30日 | 根据招生计划及网上报名情况制定电脑随机摇号工作具体方案 | 区教育局 |
| 8月2日 | 组织实施电脑随机摇号并公布录取名单 | 区教育局 |
| 8月5-6日 | 比对公办录取及民办录取名单，将结果下发至公办学校 | 区教育局、各公办学校 |
| 8月7-8日 | 学生到公办或民办学校办理报到注册手续；放弃民办学校学位，仍需到我区公办学校就读的学生到区教育局提交申请 | 区教育局、各学校 |
| 8月9日 | 各民办学校上报实际注册人数 | 各民办学校 |
| 8月9-15日 | 有空余学位的民办学校在区教育局统一部署下依照规则替补录取,并将补录名单报区教育局审核、备案 | 区教育局、各民办学校 |
| 8月16日 | 被民办学校补录的学生到公办学校取消报到注册 | 区教育局、各公办学校 |
| 8月中下旬 | 统筹安排放弃民办学校学位，仍需到我区公办学校就读的学生 入读有空余学位的公办学校 | 区教育局 |

备注：如需调整时间，将另行通知。