附件

梅县区水稻机收减损激励机制试点

工  作  方  案

根据广东省农业农村厅《关于印发广东省水稻机收减损激励机制试点工作方案的通知》（粤农农办〔2022〕165号）、《关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产——水稻机收减损）任务清单的通知》（粤农农计〔2022〕96号）、梅州市农业农村局《关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产——水稻机收减损）任务清单的通知》（梅市农农函〔2022〕378号）的要求，为进一步推进梅县区水稻机收减损工作，加强对节粮减损工作宣传，营造全社会关心、关注、支持水稻机收减损工作氛围，制定本工作方案。

一、目标原则

贯彻落实习近平总书记关于保障国家粮食安全的系列重要指示批示精神，认真贯彻落实粮食安全责任制，牢固树立“减损就是增产”意识，扎实推进水稻机收减损工程。通过建立水稻机收减损激励机制，提高水稻种植户、农机手对节粮减损工作的思想认识，增强其参与度和获得感，激励农民群众积极主动参与水稻机收减损，促进增产增收，确保颗粒归仓。

二、实施范围

由梅县区农业农村局农业机械化管理办公室组织实施梅县区水稻机收减损激励机制试点工作，试点重点在以水稻种植为主的村、镇区域或选择水稻种植集中连片面积不低于100亩的田块开展，起到示范带动作用。

三、实施内容

安排2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产——水稻机收减损）4.95万元开展水稻机收减损激励试点，激励的水稻机收损失率要求低于3.5%,试点面积不少于3300亩，对在试点中完成机收作业损失率低于3.5%的农机手择优给予15元/亩的奖补。

四、享受水稻机收减损补贴农机手条件

1.进行机收服务的收割机机手应有一定的农机社会化服务经验,服务能力较强、具备提供水稻机收作业服务,拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及其他能力,在农民群众中享有良好的信誉，其提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评。

2.进行机收服务的收割机机手必须持年检有效联合收割机驾驶证件。

3.进行机收服务的收割机具有年检有效的联合收割机行驶证,且必须安装GPS检测装备,提交材料时,需提供GPS作业轨迹截图作为佐证材料。

4.接受农业农村部门、镇村等各级相关部门人员的监督。

5.能够2024年12月底前完成项目实施并报送报账资料。

6.省级及以上示范农民专业合作社、家庭农场或省级及以上“全程机械化+综合农事”服务联合体所属收割机手优先申报。

五、项目实施

各镇（高管会）负责监督和协调辖区内机收减损各方面的工作。

（一）鼓励种植户和农机手协商谈判，把农机手和种植户的利益进行捆绑，除了享受政府补贴外，二者利益共享，互促共进。由作为监督方的村委和利益攸关方的机手、种植户三方共同签订“水稻机收质量协议书”，形成“粮食增产、农民增粮、机手增收”三方获利、互利共赢的良好格局。村委上报种植户所在镇（高管会）。

（二）农机手填报《梅县区水稻机收减损激励机制试点申报表》并上报农机手所在镇（高管会）汇总。各镇（高管会）上报农机手资料到区农业农村局进行农机手遴选和试点面积分配。

（三）农机手按要求做好水稻机收服务。完成机收服务后按照《水稻机收作业质量要求和测定方法》测定机收损失率，建议采用“巴掌法”测定机收损失率，填写《水稻机收损失率调查表》。

六、资金申报

（一）资金申请：农机手完成机收服务后，整理《梅县区水稻机收减损激励机制试点申报表》、《水稻机收作业服务质量协议》、《水稻机收损失率调查表》、与农机手身份证姓名一致的一卡通账号等相关报账材料并报送到所属镇（高管会）。

（二）镇级审核：报账材料经所在镇（高管会）审核，加具审核意见后报区农业农村局农业机械化管理办公室。

（三）区级审批：项目由区农业农村局组织项目验收小组对项目验收，验收通过后报梅县区财政局通过财政国库集中支付。

七、保障措施

（一）加强组织领导。成立区级项目实施领导小组，为扎实推进水稻机收减损工作,各镇（高管会）要把此项工作作为落实粮食安全责任重要措施认真谋划，明确领导责任。

成立项目实施领导小组，项目分工如下：

| 姓名 | 职务/职称 | 具体分工 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林芬兰 | 一级主任科员 | 项目组织领导、协调、指导 | 梅县区农业农村局 |
| 林国升 | 农机化办负责人/高级农业经济师 | 项目主持实施、协调 | 梅县区农业机械站 |
| 蔡 惠 | 站长/高级农艺师 | 技术指导、组织实施、协调 | 梅县区农业机械站 |
| 蓝康建 | 副站长/高级工程师 | 技术指导、组织实施、协调 | 梅县区农业机械站 |
| 黄运珍 | 高级农艺师 | 技术指导、项目实施 | 梅县区农业机械站 |
| 黄儒林 | 农艺师 | 技术指导、项目实施 | 梅县区农业机械站 |
| 黄春辉 | 高级工 | 技术指导、项目实施 | 梅县区农业农村局 |
| 徐雪玲 | 高级工 | 技术指导、项目实施 | 梅县区农业农村局 |

（二）加大宣传力度。各镇（高管会）要在夏收、秋收关键农时加大对水稻机收减损工作的宣传，将激励机制内容广泛宣传到水稻种植大户和收割作业农机手，扩大影响，形成良好的社会氛围。

（三）加大监管引导。建立水稻机收减损激励机制试点，是探索形成我市水稻机收减损长效机制的重要行动，各镇（高管会）要认真组织实施，正确处理好政府部门与农机手、政府部门与水稻种植户、水稻种植户与农机手等方面关系，确保试点工作取得实效。

附件：1.水稻机收作业质量要求和测定方法

2.水稻机收损失率调查表样式

3.水稻机收作业服务质量协议样式

4.梅县区水稻机收减损激励机制试点申报表

5.梅县区水稻机收减损激励机制试点资金申请表